|  | Приложение №1 к решению Правления СМО Тульской области от 15.08.2014 г. № 5-1 |
| --- | --- |

Социально значимый, общественно политический проект

«ВЫБИРАЕМ ПЯТЕРЫХ!»*

Высокая явка избирателей на выборах - основа легитимности выбранных органов власти и местного самоуправления. И от того, насколько активно жители региона выскажут свое мнение, будет зависеть будущее региона.

В этом году в единый день голосования в нашей области одновременно  пройдут выборы в Тульскую областную Думу, Тульскую городскую Думу, а также -  выборы  депутатов  органов  местного самоуправления в 12 районах области. Избирательный механизм выборов 2014 года является достаточно сложным.

Выбирая депутатов  Тульской областной Думы,  каждый избиратель получит 2 бюллетеня разного цвета. В одном из бюллетеней избиратель должен будет выбрать список кандидатов от партии, которой он доверяет. Во втором – конкретного кандидата от партии, которому избиратель захочет отдать свой голос.

На муниципальных выборах в городе Туле, которые будут впервые проводиться по многомандатной избирательной системе, избиратель получит бюллетень, в котором ему надо будет выбрать не одного, а сразу  пять кандидатов.

Как правило, в крупных городах явка избирателей редко превышает 30%. Опыт выборов по многомандатным округам показывает, что даже в тех территориях, где люди привыкли к многомандатной системе и знают, что в бюллетене можно ставить несколько галочек, они используют не более 60% голосов (то есть ставят примерно 3 галочки из 5 возможных).

Нашему избирателю необходимо помочь разобраться в этой системе и понять механизм голосования на предстоящих выборах.  Кроме того, необходимо провести активную разъяснительную работу, чтобы привлечь к голосованию максимальное количество жителей Тульской области, обладающих избирательным правом.

_______________________________

* Проект не является агитационным и, поэтому, не попадает под ограничения, связанные с избирательным законодательством.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

В рамках проекта на всей территории  города Тулы организуется проведение массового социологического опроса, состоящего всего из двух вопросов:

1) 14 сентября состоятся выборы Тульской городской Думы. Знаете ли вы, что на этих выборах вы сможете поддержать сразу 5 кандидатов,  для чего надо поставить 5 галочек в бюллетене?

2) За кого из кандидатов в депутаты вы бы проголосовали, если бы выборы состоялись сегодня?

Перед ответом на второй вопрос избирателю показывается карточка в форме бюллетеня  с фамилиями всех зарегистрированных кандидатов по тому округу, где проводится опрос.

Опрос продолжается в течение 4 дней. В течение следующих двух дней на этих же точках распространяется флаер (листовка) с результатами опроса за прошедшие  дни.

На каждой точке распространяются флаеры (листовки) с результатами опроса по тому округу, где расположен пикет. На одной стороне флаера (листовки) указываются ФИО и партийная принадлежность 7-8 кандидатов в депутаты, набравших большинство голосов.

Отдельно выделяется пятерка кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

На обратной стороне флаера (листовки) размещается информация о сроках и правилах выборов в городскую Думу и прежде всего о том, что избиратели смогут поддержать сразу пятерых кандидатов.

ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

В каждом округе по выборам в городскую Думу для проведения опроса выставляется по 15 пикетов в местах наибольшего скопления людей. В состав каждого пикета входит 2 человека в рекламных манишках с  логотипом проекта и надписью «Выбираем пятерых».

Задача манишек - обеспечить визуальное присутствие проекта на территории, напомнить всем прохожим, что 14 сентября им предстоит выбрать именно 5 депутатов. Кроме того, получив флаер (листовку) с результатами опроса, люди вспомнят, что именно на этом месте всю неделю действительно проходил опрос, а, значит, его результатам можно доверять.

ОХВАТ ПРОЕКТА

В рамках проекта выставляется 105 пикетов по 2 человека (по 15 точек на округ). Пикеты работают по 5 часов 6 дней в неделю: 5 дней опрашивают, один день раздают флаеры с результатами опроса. Седьмой день - отдых.

За 5 часов работы один пикетчик в среднем способен опросить 120 человек или раздать 600 флаеров. Максимальная продолжительность работы проекта - 3 недели. Таким образом, таблица охвата проекта выглядит следующим образом:

|  | ОДИН ОКРУГ | ГОРОД В ЦЕЛОМ |
| --- | --- | --- |
|  | За 1 день | За 1 неделю | 3а 5 недель | За 1 день | За 1 неделю | 3а 5 недель |
| Количество опрошенных | 3600 | 18 000 | 54 000 | 25 200 | 126 000 | 378 000 |
| Количество распространенных флаеров |  | 18 000 | 54 000 |  | 126 000 | 378 000 |
| ИТОГО КОНТАКТОВ |  | 36 000 | 108 000 |  | 252 000 | 756 000 |

ПЛАНОВЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА

- Повышение правой грамотности избиратели и информирование их о том, что14 сентября 2014 года – единый день голосования и надо прийти на избирательные участки.

- Проведение первичной разъяснительной кампании о том, что каждый избиратель может одновременно поддержать сразу пятерых кандидатов в депутаты.

- Получение достоверных результатов рейтинговых социологических исследований по всем округам, сделанных по очень большой выборке.

ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ РАБОТЫ ПРОЕКТА

- Публикация результатов в городских СМИ.

- Оперативная публикация результатов на уличных мультимедийных экранах, экранах в общественном транспорте. На каждом экране можно транслировать ролики с результатами опроса по тому округу, на территории которого экран расположен.

- Комментарии организаторов опроса в СМИ с более подробной расшифровкой результатов по конкретным округам.