**Приложение №6**

**Календарный план-график**

**проведения конкурса «Лучший муниципальный служащий Тульской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки**  **проведения** | **Ответственные** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | Направление пакета документов о проведении конкурса в муниципалитеты, размещение информации на официальном сайте Ассоциации | 20.09.2016г – 23.09. 2016. | Калугина И.В. |
|  | Проведение 1 этапа конкурса (районный) | до 14.10.2016г. | Администрации муниципальных образований районов и городских округов |
| **2.** | Приём и регистрация заявок и конкурсных материалов для 2 этапа | до 21.10.2016г. | конкурсная  комиссия, Калугина И.В. |
| **3.** | Рассмотрение и анализ представленных участниками конкурса материалов | с 01.11.2016г. | Карташова М.Н.  Конкурсная комиссия |
| **4.** | Разработка формы диплома победителя конкурса | с  01.11.2016г. | Калугина И.В. |
| **5.** | Защита конкурсных проектов | 01.11. 2016 г. | конкурсная  комиссия, Калугина И.В. |
| **6.** | Заседание конкурсной комиссии по определению победителей конкурса, утверждению формы диплома победителей. | ноябрь | Карташова М.Н.  Калугина И.В. |
| **7.** | Выделение финансовых средств для награждения победителей конкурса | IV квартал  2016г. | Овсянникова Е.В. |
| **7.** | Церемония награждения победителей  конкурса | ноябрь | Исполнительная дирекция Ассоциации |